## Sheet1
NC编号 | 严重程度 | 涉及条款 | 不符合描述 | 根本原因分析 | 立即纠正措施 | 纠正措施 | 预防措施 | 负责部门 | 完成时限 | 状态 | 验证方法
NC-2026-01 | 严重不符合 (Major) | ISO 14971:2019 第7.1条 / MDR 附录I 第3条 | X-100高频电刀软件更新（v2.1.0）后，未在风险管理文档（RM-X100-02）中评估新算法导致输出功率异常波动的潜在风险 | 软件变更控制流程不完善，缺乏软件更新的风险评估要求 | 1. 暂停v2.1.0版本软件的进一步分发 2. 通知已安装用户潜在风险 3. 启动紧急风险评估 | 1. 更新风险管理文档RM-X100-02，补充软件变更风险评估 2. 重新评估输出功率异常波动的风险 3. 制定相应的风险控制措施 | 1. 修订软件变更控制程序，增加风险评估要求 2. 建立软件更新风险评估检查表 3. 对研发人员进行风险管理培训 | 研发部（主责）、质量部（监督） | 立即措施：1天内 纠正措施：15天内 预防措施：30天内 | 待启动 | 1. 检查更新的风险管理文档 2. 审核软件变更控制程序 3. 检查培训记录
NC-2026-03 | 轻微不符合 (Minor) | MDR 第83条及附录III | PMS计划（PMS-PL-001）中主动数据收集部分描述不具体，仅泛泛提及'将关注行业数据库' | PMS计划模板不完善，缺乏对主动数据收集的具体要求 | 1. 修订PMS-PL-001文件 2. 明确主动数据收集的具体要求 | 1. 补充主动数据收集的具体方法（如文献检索、专家咨询、临床研究等） 2. 明确数据收集频率（如每季度/半年/年） 3. 定义需要监控的具体临床指标 | 1. 建立标准化的PMS计划模板 2. 制定高风险产品PMS计划编写指南 3. 对临床人员进行MDR PMS要求培训 | 临床部（主责）、质量部（审核） | 立即措施：7天内 纠正措施：30天内 预防措施：45天内 | 待启动 | 1. 检查修订后的PMS-PL-001文件 2. 审核PMS计划模板 3. 检查培训记录