## Sheet1
序号 | 问题类别 | 原文内容 | 问题描述 | 法规依据 | 风险等级 | 整改建议 | 责任部门 | 完成时限
NC-001 | 法规框架错误 | 符合欧盟医疗器械指令（MDD 93/42/EEC） | 引用已过时的MDD指令 | MDR 2017/745已取代MDD | 严重 | 更新为MDR 2017/745，明确Class III分类 | 法规事务部 | 立即
NC-002 | 生物相容性评价缺陷 | 基于MSDS申请豁免ISO 10993测试 | MSDS不能替代生物相容性评价 | ISO 10993-1:2018要求完整评价 | 严重 | 按ISO 10993-1进行完整评价和必要测试 | 研发部 | 30天
NC-003 | 上市后监督不足 | 仅被动接收投诉，不开展PMCF | 不符合MDR对Class III植入物要求 | MDR第83条要求主动PMCF | 严重 | 建立主动PMS系统，制定PMCF计划 | 临床事务部 | 60天
NC-004 | 缺少关键要素 | 未提及临床评价、UDI等要求 | 文档不完整 | MDR多项条款要求 | 中等 | 补充临床评价、UDI、QMS等要素 | 质量部 | 45天